**变更申请单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：省级就业失业数据收集与管理平台开发 | | |
| 变更申请人：云南省省级管理部门 | | 变更时间：2024.4.8 |
| 技术经理：申政晴 | | 项目经理：申政晴 |
| 变更类型 | 需求变更 | |
| 变更内容 | 增加手机端的支持，为了按时交付，优先增加省用户的审批和退回功能在手机端的支持，交付后再对剩余部分进行实现。 | |
| 变更原因 | 随着便携性和移动办公需求的增加，为了提供更方便的用户体验，需要在手机端增加省用户的审批和退回功能的支持。 | |
| 变更影响分析 | 此变更提出时间为第二次变更完成后，因此影响项目进度。由于单独开发手机端，涉及到前端界面的响应优化和后端优化，需要进行需求分析、详细设计（系统分析、功能模块分析、接口设计、数据库设计、美工设计）和程序开发与测试，同时影响后续测试。但由于只针对审批和退回，过程可以更为简单。 | |
| 技术负责人填写以下内容： | | |
| 技术评审 | 为支持上述功能变更，需要进行前端界面的响应优化和后端优化。  总之，该功能变更是可行的，同时该变更较复杂，会延长任务周期。 | |
| 计划完成天数 | 7个工作日 | |
| 进度影响 | 变更导致额外工期为7个工作日 | |
| 成本影响 | 人时成本：192个工时 | |
| 质量影响 | 对设计阶段：详细设计改动  对测试阶段：验收、集成、单元测试内容改动 | |

**变更审批单**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门审批 | 审批人：申政晴  签字：申政晴  审批日期：2024.4.1  审批意见：审批通过 |
| 部门分管领导审批 | 审批人：申政晴  签字：申政晴  审批日期：2024.4.1  审批意见：审批通过 |
| 技术与研发支持中心领导审批 | 审批人：申政晴  签字：申政晴  审批日期：2024.4.1  审批意见：审批通过 |